## Charges
Etapes | Nathan (Responsable Developpeur) | Deonna (Chef de Projet) | Eliott (Responsable Conception) | Nidhish (Consultant) | a | m | b | Charges (en homme heure)
1. Analyse |  | R | [5 empty] | 23.5
1.1. Note de Cadrage | A | RA | I | I | 2 | 4 | 6 | 4
1.2. Compte Rendu des Besoins | A | R |  |  | 3 | 6 | 8 | 5.8333
1.3. SEL | A | RA | C | I | 10 | 14 | 16 | 13.6667
1.3.1. Chapitre 1 : introduction |  | A | A | I | 1 | 1.5 | 3 | 1.6667
1.3.2. Chapitre 2 : Description générale | A | I |  | A | 2 | 4 | 6 | 4
1.3.3. Chapitre 3 : exigences spécifiques | I | A | A | I | 4 | 8 | 12 | 8
2. Conception |  |  | R |  |  |  |  | 17.6667
2.1 Conception architecture | C | A | RA | I | 5 | 10 | 14 | 9.8333
2.1.1 Diagramme Séquence |  |  | A |  | 3 | 6 | 8 | 5.8333
2.1.2 Diagramme UML Bdd |  | C | A |  | 2 | 4 | 6 | 4
2.2 Conception Interface utilisateur | C | R | A | I | 3 | 5 | 12 | 5.8333
2.2.1 Maquette | A | I |  |  | 3 | 5 | 12 | 5.8333
2.3 Specifications techniques | RA | C | A | I | 1 | 2 | 3 | 2
3. Developpement | R | [6 empty] | 19.1667
3.1. Affichage | R | I | C | A | 8 | 13 | 19 | 13.1667
3.1.1. Plan de la salle | I |  | I | A | 2 | 4 | 5 | 3.8333
3.1.2. Mise à jour du plan de la salle | I |  |  | A | 2 | 3 | 5 | 3.1667
3.1.3. Reservation | I |  | A |  | 2 | 3 | 4 | 3
3.1.4. Billets | I | A |  |  | 2 | 3 | 5 | 3.1667
3.2. Recherche de réservation | RA | I | C | I | 3 | 6 | 9 | 6
3.2.1. Par le numéro du client | A |  |  | A | 1 | 2 | 3 | 2
3.2.2. Par le nom du client | A |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2
3.2.2. Par la ville du client | A |  | A |  | 1 | 2 | 3 | 2
4. Tests |  |  |  | R |  |  |  | 11.3333
4.1. Préparation des tests | C | C | I | RA | 1 | 3 | 5 | 3
4.2. Execution des tests | R | I | C | A | 4 | 8 | 14 | 8.3333
4.2.1. Test unitaire | C |  |  | A | 2 | 4 | 8 | 4.3333
4.2.2. Test d'intégration | A |  |  | C | 1 | 2 | 3 | 2
4.2.3. Test utilisateur | C |  |  | A | 1 | 2 | 3 | 2
[7 empty] | Total : | 71.6667